## Лист1
Приложение 8 форма 2
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (присоединением) к газораспределительным сетям______________________________________________________________________________________
ООО "Газификация"
Наименование газораспределительной сети | Точка входа в газораспределительную сеть | Точка выхода из газораспределительной сети | Перечень технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения | Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения | Перечень технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения | Порядок выполнения технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения | Перечень иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения | Порядок выполнения иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Сеть газоснабжения д.Новоподклетное поле 39/2, 39/3; Сеть газоснабжения жилого микрорайона "Петровский" с.Ямное; Сеть газоснабжения кп Подгорное Лесное | ГРС Ямное | Газопотребляющее оборудование потребителей (коммунально-бытовые потребители, население). | 1.Мероприятия, выполняемые заказчиком, в пределах границ своего земельного участка по подготовке объекта к подключению. 2.Мероприятия, выполняемые исполнителем до границы земельного участка заказчика, на котором располагается объект капитального строительства. 3.Мероприятия по увеличению пропускной способности (увеличению мощности) сети, включая создание новых объектов. 4. Мероприятия по фактическому присоединению к сетям газораспределения. | Заказчик направляет исполнителю: заявление о подключении; копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление; правоустанавливающие документы на земельный участок; ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта; информацию о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта; иные документы, которые должны быть представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о газоснабжении. Исполнитель не вправе требовать от заказчика не предусмотренные действующим законодательством документы и информацию. | 1.Для коммунально-бытовых потребителей и предприятий: получение разрешения на использование природного газа в установленном порядке. 2.Получение разрешения на присоединение к газопроводам (если присоединение производится к частным газораспределительным сетям). 3. Получение технических условий на присоединение. 4.Получение отвода земли под строительство газопровода и разрешения на строительство газопровода. 5. Разработка проекта. 6. Экспертиза проекта (по требованию). 7. Выполнение строительно-монтажных работ с параллельным проведением работ по техническому надзору за строительством. 8.Оформление исполнительно-технической документации. 9.Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 10.Врезка и пуск газопровода. | 1.Первичная консультация в Производственно-техническом отделе ООО «Газификация» с разъяснением регламента технических мероприятий, связанным с присоединением к газораспределительной сети, информированием о предоставлении необходимых документов, рассмотрением возможных вариантов присоединения объекта к действующей газораспределительной сети. 2.Технические условия на присоединение к газораспределительной системе выдаются газораспределительной организацией. Для получения этих условий организация-заказчик представляет в Общество заявление с приложением плана расположения производственных объектов и газоиспользующего оборудования, технических характеристик газоиспользующего оборудования и планируемых объемов потребления газа. Технические условия на присоединение к газораспределительной системе должны содержать следующие сведения: а) место присоединения к газопроводу; б) максимальный часовой расход и давление газа в точке присоединения к газопроводу, а также пределы изменения этого давления; в) требования по учету расхода газа; г) требования по защите газопровода от коррозии; д) иные условия подключения к газораспределительной системе, учитывающие конкретные особенности для присоединения объекта. 3.Технические условия на присоединение к газораспределительной системе являются обязательными к исполнению. Отступление от технических условий допускается по согласованию с выдавшими их газораспределительной организацией (собственником сети). 4.Проект разрабатывается специализированной организацией, имеющей свидетельство СРО на данный вид работ. 5.Экспертиза проектной документации проводится специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид работ(по требованию). 6. Проект газоснабжения должен быть согласован с организацией, выдавшей технические условия. 7. В случае превышения указанного срока технические условия могут быть пересмотрены с целью учета изменений требований нормативно - технических документов или режимов работы системы газоснабжения, на основании которых технические условия были выданы. 8. Выполнение строительно-монтажных работ производится специализированной организацией, имеющей свидетельство СРО на данные виды работ. 10. Приемка в эксплуатацию построенного, реконструированного или модернизированного газоиспользующего оборудования и оборудования, переводимого на газ с других видов топлива, осуществляется рабочими и приемочными комиссиями с участием представителей органов госу-дарственного надзора в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению. 11. По окончании строительно- монтажных работ на построенном, реконструированном или модернизируемом газоиспользующем оборудовании и оборудовании, переводимом на газ с других видов топлива, проводятся обязательные пуско-наладочные и режимно- наладочные работы. 12. До начала работ по врезке и пуску газа оформляются документы по дальнейшей эксплуатации газораспределительных сетей и оборудования. 13. Руководители и специалисты, осуществляющие деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов систем газораспределения и газопотребления должны пройти аттестацию (проверку знаний требований промышленной безопасности, Правил Безопасности ПБ 12-529-03 и других нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, отне-сенных к компетенции аттестуемых) в объеме, соответствующем должностным обязанностям и установленной компетенции. 14. Лица, ответственные за безопасную эксплуатацию газопроводов и газоиспользующего оборудования, получают обязательный инструктаж по пользованию газом и газовым оборудованием. 15. Заключение договора на поставку газа с ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» или иным законным поставщиком газа. 16. Пуск газа на построенное, реконструированное или модернизированное газоиспользующее оборудование и оборудование, переводимое на газ с других видов топлива, для проведения пусконаладочных работ (комплексного опробования) и приемки оборудования в эксплуатацию производится на основании разрешения, выдаваемого органом государственного надзора по результатам обследования готовности оборудования к приему газа. | Подключение строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям инженерно-технического обеспечения объектов капи-тального строительства осуществляется в порядке, который включает следующие этапы: подача заказчиком заявления о подключении с указанием требуемого объема подключаемой нагрузки; заключение договора о подключении с выдачей технических условий; исполнение сторонами условий договора о подключении в части выполнения мероприятий, необходимых для фактического присоединения объектов заказчика к сетям инженерно-технического обеспечения, и проверка сторонами выполнения этих мероприятий; присоединение объектов заказчика к сетям инженерно-технического обеспечения и подписание сторонами акта о присоединении, фиксирующего техническую готовность к подаче ресурсов на объекты заказчика; выполнение условий подачи ресурсов | Порядок выполнения мероприятий идентичен прописанному в графе 7
Сеть газоснабжения с.Ямное, поле 1/1, 1/2, 2, 3/2, 4, 5, 6/1, 3/1; Сеть газоснабжения коттеджного поселка "Донские просторы";Сеть газоснабжения жилого микрорайона "Рождественский" с.Ямное | ГРС Ямное
Сеть газоснабжения жилого микрорайона "Рождественский" с.Ямное | ГРС Ямное